## Sheet1
No | Kejadian Risiko (Risk Event) | Penyebab Risiko (Risk Cause) | Jenis Risiko (Risk Category) | Gejala Risiko (Risk Indicator) | Faktor Positif (Existing Control) | Inherent Risk |  |  |  | Risk Treatment Activity | PIC | Residual Risk
[6 empty] | Dampak Kualitatif (Impact Description) | I | P | RPN |  |  | I | P | RPN
1 | Data hasil MFL tidak akurat | Kalibrasi alat tidak sesuai standar | Strategy & Planning | Hasil pembacaan thickness error | Prosedur kalibrasi ada, vendor tersertifikasi | Keputusan repair salah → risiko kebocoran meningkat | 4 | 4 | 16 | Review berkala hasil kalibrasi & audit vendor | ME, INSP | 2 | 2 | 4
2 | Area korosi tidak terdeteksi | Alat MFL terbatas coverage (dead zone) | Operation | Terjadi kebocoran di area tak terinspeksi | Metode inspeksi kombinasi (MFL + UT spot) | Kebocoran tanki, downtime panjang, biaya tinggi | 4 | 3 | 12 | Tambahan UT pada area kritis, gunakan crawler dengan full coverage | INSP, HSSE | 2 | 2 | 4
3 | Data MFL tidak cepat diolah | SDM terbatas & software analisa tidak optimal | Strategy & Planning | Laporan inspeksi terlambat > 2 minggu | Ada software analisa internal namun kurang SDM | Perbaikan tertunda, risiko kerusakan makin parah | 3 | 3 | 9 | Training software, tambah tenaga analis data MFL | ME, INSP | 2 | 2 | 4
4 | Hasil rekomendasi repair salah | Interpretasi data MFL tidak konsisten | Operation | Repair lokal gagal → tetap bocor | Review bersama tim RBI, QA/QC | Kebocoran tetap terjadi meski sudah repair | 3 | 4 | 12 | Cross-check data MFL dengan RBI & thickness UT | INSP, QA/QC | 2 | 2 | 4
5 | Risiko HSSE saat inspeksi | Operator kurang APD, area tidak aman | Safety & HSSE | Insiden kerja saat inspeksi | Prosedur safety ada (PTW, JSA) | Potensi kecelakaan personil | 3 | 2 | 6 | Safety induction rutin, monitoring HSSE onsite | HSSE, INSP | 1 | 2 | 2

## Sheet2
Panca Mutu | Dampak Masalah | Sasaran Perbaikan Awal | Hasil Perbaikan | Stakeholder | Keterangan / Benefit Lainnya | Keterangan
Quality | Ketidakakuratan inspeksi manual thickness, beberapa area korosi terlewat → risiko kebocoran meningkat | Mendapatkan data kondisi bottom plate lebih akurat dan menyeluruh | Tingkat akurasi MFL >95%, area indikasi korosi tervalidasi dengan UT | Inspection, Reliability Eq., QA/QC | Standarisasi inspeksi sesuai API 653, data valid untuk RBI | Sesuai Target
Cost | Biaya OPEX tinggi jika dilakukan rebottoming total (± Rp 8 – 10 M per tanki) | Mengurangi biaya eksekusi melalui rekomendasi MFL | Cost avoidance rebottoming total, hanya dilakukan repair lokal dengan biaya ± Rp 2 – 3 M (hemat 60–70%) | Manajemen, Finance, Reliability Eq. | Penurunan beban biaya besar, potensi saving tiap tanki Rp 5 – 7 M | Melebihi Target Awal
Delivery | Durasi rebottoming total lama (4 – 6 bulan/tanki) → kehilangan produksi signifikan | Mempercepat durasi pekerjaan dengan metode repair berbasis hasil MFL | Waktu eksekusi repair berkurang menjadi ± 1 – 2 bulan | Production, Maintenance, Inspection | Mengurangi downtime tanki, mempercepat ketersediaan untuk operasi | Melebihi Target Awal
Safety | Tingginya risiko pekerja saat rebottoming total (hot work besar, confined space lebih lama) | Menurunkan potensi risiko pekerjaan ke level Medium | Risiko pekerja turun signifikan karena repair lebih terbatas (risk 16 → 9, Medium) | HSSE, Maintenance, Inspection | Mengurangi potensi kecelakaan kerja dan paparan lama di confined space | Melebihi Target Awal
Morale | Pekerja terbebani pekerjaan rebottoming total yang lama, hasil survei kepuasan rendah (Likert ± 2) | Meningkatkan motivasi & kepuasan pekerja | Kepuasan pekerja meningkat ke level 4,5 Likert | Maintenance, Inspection, Operation | Tim lebih termotivasi, semangat meningkat karena metode lebih efisien | Melebihi Target Awal

## pareto
No | Akar Masalah | Risk level | Kum | % | % Kum
1 | Tidak ada database terpusat | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tidak ada database terintegrasi (masih excel/manual) | 0 | 0 | 0 | 0
3 | User bisa mengakses dan mengubah data di luar wewenangnya | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet4
Selected Root Cause | Alternative Solution | Cost Estimate | Duration Implementation | Low Effort High Impact | Solusi Terpilih
Data tidak konsisten & duplikasi antar divisi | penambahan karyawan terfokus untuk management data
pembuatan sistem management data inspeksi (IDMS)
Tidak ada database terintegrasi (masih excel/manual) | pembuatan aplikasi menggunakan pihak ketiga
pembuatan software/aplikasi dengan memperdayakan tenaga ahli daya
SOP dan kontrol akses belum memadai | pembuatan SOP dan pelatihan management data
pembuatan sistem management data inspeksi (IDMS)